# Jobdesk per Anggota — Sera-Z

Diperbarui: 27 Oktober 2026 Prinsip: mobile dulu, ML menyusul. Semua tugas aplikasi (E2, E3, E5, E8) dikerjakan lebih dulu; pelatihan model (E4, E6) dan integrasi (E7) masuk setelah fondasi aplikasi selesai.

Estimasi dalam jam-orang (ho). Prasyarat mengikuti feature-breakdown-id.md.

Perubahan 27 Oktober: tugas penyimpanan (E2) dipindahkan dari Abim ke Faatihurrizki Prasojo (Pras). Sebagai penyeimbang, modul warna (E5) dan foto lapangan (E10.2) pindah ke Abim.

## 1. Ringkasan beban

| Anggota | Fokus | Tugas mobile | ho mobile | ho ML |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faatihurrizki Prasojo | Penyimpanan | E2.1–E2.6 | 7,0 | 0 |
| Bisma Adhiaksa | Autentikasi + profil | E3.1–E3.4, E8.7 | 6,5 | 0 |
| Izza Dhafira Fanani | UI fitur + dokumentasi | E8.1, E8.4, E8.6, E10.1 | 6,0 | 0 |
| Abim Mustawa | Modul warna + foto lapangan | E5.1–E5.4, E10.2 | 7,0 | 0 |
| Ahmad Falahi | QA, dokumentasi, data ML | E9.1, E10.5, E8.2 | 5,5 | 2,0 (E4.1–E4.2) |
| Total |  |  | 32,0 | 2,0 |

Rentang beban 5,5–7,5 ho per orang, termasuk tugas ML.

## 2. Faatihurrizki Prasojo — penyimpanan (7,0 ho)

Rantai ini tidak bisa dipotong. Setelah E2.1 selesai, E2.2 dan E2.3 bisa paralel; E2.4 menyusul; E2.5 dan E2.6 menutup.

| Urutan | ID | Tugas | ho | Prasyarat | Target | Kriteria selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2.1 | Setup sqflite + path_provider, helper DB + migrasi versi | 1,0 | — | Minggu 5 | DB terbuka, skema v1 berjalan |
| 2 | E2.2 | CRUD wardrobe_items (tambah, ambil, ubah, hapus) | 1,5 | E2.1 | Minggu 5 | Item tetap ada setelah restart |
| 3 | E2.3 | Simpan foto ke folder dokumen, simpan hanya path | 1,0 | E2.1 | Minggu 5 | Foto tampil, DB tidak membengkak |
| 4 | E2.4 | Tabel outfits + recommendation_history + DAO | 1,5 | E2.1 | Minggu 6 | Simpan/daftar outfit dan riwayat berhasil |
| 5 | E2.5 | Muat lemari dan riwayat saat start (provider async) | 1,0 | E2.2, E2.4 | Minggu 6 | Data muncul setelah cold start |
| 6 | E2.6 | Unit test DAO | 1,0 | E2.2, E2.4 | Minggu 6 | Test lulus |

Yang membuka pekerjaan orang lain:

- E2.1 membuka E8.6 (Izza).

- E2.2 membuka E8.1 (Izza).

- E2.4 membuka E8.2 (Ahmad).

- E2.5 membuka E8.4 (Izza).

Karena itu E2.1 dan E2.2 tetap prioritas nomor satu di tim, meskipun pemiliknya berganti. Branch yang dipakai: feat/sqflite-setup (buat ulang dari main karena branch lama sudah usang).

## 3. Bisma Adhiaksa — autentikasi dan profil (6,5 ho)

| Urutan | ID | Tugas | ho | Prasyarat | Target | Kriteria selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E3.1 | google_sign_in + Firebase Auth | 2,0 | — | Minggu 5 | Login Google berhasil di perangkat |
| 2 | E3.2 | Record cloud users + profiles saat login pertama | 1,0 | E3.1 | Minggu 5 | Profil terbentuk di cloud |
| 3 | E3.3 | Sesi persisten (flutter_secure_storage) | 1,0 | E3.1 | Minggu 5 | Masih login setelah restart |
| 4 | E3.4 | Sign out + jalur hapus akun | 1,0 | E3.1 | Minggu 6 | Logout bersih, data terhapus |
| 5 | E8.7 | Halaman Profil: nama, avatar, sign out, preferensi | 1,5 | E3.4 | Minggu 6 | Profil dapat diedit |

Prasyarat teknis: proyek Firebase dan google-services.json harus dibuat di hari pertama. Berkas kunci tidak boleh di-commit.

Tugas rutin: memantau PR, memperbarui papan Notion, rekap mingguan.

## 4. Izza Dhafira Fanani — UI fitur dan dokumentasi (6,0 ho)

| Urutan | ID | Tugas | ho | Prasyarat | Target | Kriteria selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8.6 | Halaman Admin: master data kategori warna dan jenis | 2,0 | E2.1 | Minggu 5 | Master data dapat dikelola |
| 2 | E8.1 | CRUD UI Lemari: tambah/hapus, filter, empty state | 2,0 | E2.2 | Minggu 6 | CRUD penuh berjalan |
| 3 | E8.4 | Konten Home: banner, kategori cepat, item terbaru | 1,5 | E2.5 | Minggu 6 | Tanpa placeholder |
| 4 | E10.1 | Logbook mingguan (0,5 per minggu) | 0,5 | — | Rutin | Terisi setiap Minggu |
| 5 | E8.3 | Ranking rekomendasi + teks explainability | 1,5 | E7.4 | Minggu 8 | Alasan tampil per outfit |
| 6 | E8.5 | Tab Detail data nyata | 1,5 | E8.3 | Minggu 8 | Tab menampilkan data item |

E8.3 dan E8.5 sengaja ditaruh terakhir karena menunggu integrasi Model 3.

## 5. Abim Mustawa — modul warna dan foto lapangan (7,0 ho)

| Urutan | ID | Tugas | ho | Prasyarat | Target | Kriteria selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E5.1 | Crop tengah + thresholding latar | 1,0 | — | Minggu 5 | Area warna lebih akurat pada 5 sampel |
| 2 | E5.2 | K-Means (k=3–5) Lab/HSV di Dart | 2,0 | E5.1 | Minggu 5–6 | Warna dominan benar pada 8 dari 10 gambar |
| 3 | E5.3 | Pemetaan palet 14 nama warna | 1,0 | E5.2 | Minggu 6 | Nama warna sesuai |
| 4 | E5.4 | Unit test warna | 1,0 | E5.3 | Minggu 6 | Test lulus |
| 5 | E10.2 | 150 foto lapangan untuk set uji | 2,0 | — | Minggu 5–6 | Set foto siap |

Branch: feat/color-crop untuk E5.1, lalu feat/color-kmeans untuk E5.2.

## 6. Ahmad Falahi — QA, dokumentasi, dan data ML (7,5 ho)

Sementara mobile belum selesai, Ahmad mengambil pekerjaan yang tidak menunggu kode, ditambah tugas data ML yang punya waktu tunggu panjang.

| Urutan | ID | Tugas | ho | Prasyarat | Target | Kriteria selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Review PR #3 (rutin) | — | — | 28 Okt | PR digabung |
| 2 | E9.1 | Rencana uji + minimal 20 test case fungsional | 2,0 | — | Minggu 5 | Test case terdokumentasi |
| 3 | E4.1 | Unduh dataset + EDA + buang kelas ambigu | 1,0 | — | Minggu 5 | Dataset bersih + laporan EDA |
| 4 | E4.2 | Gabung kelas + mapping + split 70/15/15 | 1,0 | E4.1 | Minggu 5–6 | Mapping + split tersimpan |
| 5 | E10.5 | Dokumentasi fitur di docs/ + README | 2,0 | E8.* | Minggu 6–7 | Dokumentasi mutakhir |
| 6 | E8.2 | Simpan outfit ke "Outfit Tersimpan" | 1,5 | E2.4 | Minggu 6 | Outfit tersimpan terdaftar |

E4.1 hanya butuh waktu unduh, bukan pengerjaan penuh. Jalankan di sela E9.1.

## 7. Fase ML setelah mobile

Dikerjakan mulai minggu 6, setelah E2 dan E3 berjalan dan E5 selesai.

| Tugas | ho | Prasyarat | Penanggung sementara |
| --- | --- | --- | --- |
| E4.3 Baseline MobileNetV2 | 1,5 | E4.2 | Ahmad |
| E4.4 Latih YOLOv11n-cls + fine-tune | 2,5 | E4.2 | Ahmad |
| E4.5 Evaluasi (akurasi, F1, confusion matrix) | 1,0 | E4.4 | Ahmad |
| E4.6 Ekspor TFLite int8 | 1,0 | E4.4 | Ahmad |
| E6.1 Dataset pasangan + negative sampling | 2,0 | E4.2 | Faatihurrizki |
| E6.2 Feature builder | 1,0 | E6.1 | Faatihurrizki |
| E6.3 Latih MLP + pembanding | 2,0 | E6.2 | Ahmad |
| E6.5 Evaluasi AUC + precision@3 | 1,0 | E6.3, E6.4 | Bisma |
| E6.6 Ekspor MLP ke TFLite | 1,0 | E6.3 | Abim |
| E7.1 Loader TFLite + isolate | 1,5 | E4.6, E6.6 | Ahmad |
| E7.2 Inferensi Model 1 | 2,0 | E7.1 | Ahmad |
| E7.3 Ganti atribut placeholder | 1,5 | E7.2, E5.2 | Abim |
| E7.4 Skor Model 3 di rekomendasi | 1,5 | E7.1, E6.4 | Izza |
| E7.5 Fallback aturan | 1,0 | E7.4 | Izza |
| E7.6 Ukur latensi dan ukuran model | 1,0 | E7.2, E7.4 | Bisma |

Catatan: Faatihurrizki mengerjakan E6.1–E6.2 setelah rantai E2 selesai, karena penyimpanan tetap prioritas lebih tinggi.

## 8. Aturan

- Maksimal 2 tugas aktif per orang.

- Satu tugas = satu branch = satu PR.

- Tugas di kolom prasyarat belum boleh diambil sebelum prasyaratnya digabung.

- Bila tertahan lebih dari satu hari, lepas tugas dan tulis catatan.

- Status Notion dan logbook diperbarui setiap hari.