# Sera-Z — Rencana Kerja Model 1 (Saran Pembagian untuk Tim)

Sifat dokumen: SARAN, tidak mengikat. Nama di kolom "Saran pemegang" sudah diisi berdasarkan peran di proposal, tapi tetap boleh ditukar sesuai aturan repo (pembagian-tugas.md): tugas terbuka untuk siapa pun. Isi kolom "Diambil oleh" setelah tim sepakat, lalu update branches.md.

Tim & peran (proposal Kelompok 2):

| Nama | NIM | Peran |
| --- | --- | --- |
| Bisma Adhiaksa | 244107020216 | Project Manager & QA/Tester |
| Abim Mustawa | 244107020078 | Mobile Dev |
| Ahmad Falahi | 244107020152 | ML Engineer |
| Faatihurrizki Prasojo | 244107020142 | ML Engineer |
| Izza Dhafira Fanani | 244107020106 | Secretary / Documenter |

Lingkup: Model 1 (E4.1–E4.6) + dua tugas pendukung (E10.2 foto lapangan untuk uji ketahanan, E9.5 konsolidasi laporan evaluasi). Panduan teknis lengkap di ml/README.md (versi docx: Pembagian Tugas/model1-panduan.docx).

## 1. Peta Tugas & Ketergantungan

| ID | Tugas | Est (ho) | Prasyarat | Artefak | Branch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4.1 🟢🧩 | Unduh 3 dataset + EDA + buang kelas ambigu | 1 | — | laporan EDA, ml/label_maps/*.csv | ml/dataset-eda |
| E4.2 🔴🧩 | Gabung 9 kelas + mapping + split 70/15/15 | 1 | E4.1 | ml/data/processed/model1/ + metadata.csv | ml/merge-classes-split |
| E4.3 🔴🧩 | Baseline MobileNetV2 | 1,5 | E4.2 | ml/runs/baseline_mobilenetv2.pt + report | ml/baseline-mobilenetv2 |
| E4.4 🔴🧩 | Latih YOLOv11n-cls + fine-tune | 2,5 | E4.2 | ml/runs/model1_yolo11n/weights/best.pt | ml/yolov11n-cls |
| E4.5 🔴🧩 | Evaluasi (akurasi, macro F1, confusion matrix, per-sumber) | 1 | E4.4 | ml/reports/model1_test_* | ml/model1-eval |
| E4.6 🔴🧩 | Ekspor TFLite int8 | 1 | E4.4 | assets/models/model1_yolo11n_v1.tflite | ml/tflite-export |
| E10.2 🟢 | Kumpulkan 150 foto lapangan | 2 | — | ml/data/field_photos/ | docs/field-photos |
| E9.5 🔴 | Konsolidasi laporan evaluasi ML | 1 | E4.5 | bagian ML di laporan | docs/ml-eval-report |

Total ± 11 jam-orang (ho) → rata-rata 2–3 ho per orang.

Jalur kritis: E4.1 → E4.2 → E4.4 → E4.5 → E4.6 → (E7.1). Jangan biarkan E4.1/E4.2 menganggur — semua paket lain menunggunya.

## 2. Saran Pembagian (5 Paket)

| Paket | Tugas | Est | Saran pemegang | Diambil oleh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Pengelola Data | E4.1 + E4.2 | 2,0 | Faatihurrizki Prasojo (ML) | ____ |
| B — Model | E4.3 baseline + E4.4 YOLOv11n | 4,0 | Ahmad Falahi (ML) | ____ |
| C — Evaluasi | E4.5 + E9.5 | 2,0 | Bisma Adhiaksa (PM/QA) | ____ |
| D — Ekspor & Jembatan E7 | E4.6 | 1,0 | Abim Mustawa (Mobile) | ____ |
| E — Foto Lapangan | E10.2 | 2,0 | Izza Dhafira Fanani (Dokumentator) | ____ |

Catatan beban:

- Ahmad memegang 2 tugas berurutan (E4.3 baru bisa mulai setelah E4.2 selesai). Kalau terasa berat saat minggu berjalan, E4.3 baseline boleh ditawarkan ke anggota lain (aturan repo: maks 2 tugas aktif; seam menganggur).

- Faatihurrizki selesai lebih awal (minggu 1–2) → bisa langsung lanjut ke E6.1 (dataset pasangan Model 3) yang juga bergantung pada E4.2 miliknya.

## 3. Detail per Paket (Langkah + Review)

### Paket A — Faatihurrizki Prasojo (E4.1, E4.2) — paling kritis

- ☐ Unduh 3 dataset ke ml/data/raw/ (perintah di ml/README.md §2)

- ☐ EDA: cek distribusi kelas, contoh gambar, catat label noisy → tulis ml/reports/eda.md

- ☐ Lengkapi ml/label_maps/*.csv (semua keputusan mapping + ALASAN)

- ☐ Jalankan python ml/scripts/01_prepare_model1.py --dry-run → cek → jalankan penuh

- ☐ Verifikasi sanity: jumlah per kelas, duplikat antar split = 0, proporsi sumber

- Output yang diserahkan: folder processed/model1/ + metadata.csv + label maps

- PR direview oleh: Ahmad Falahi (pemakai data) — pastikan split tidak bocor

### Paket B — Ahmad Falahi (E4.3, E4.4)

- ☐ Tunggu E4.2 selesai (data siap)

- ☐ E4.3: python ml/scripts/03_baseline_mobilenetv2.py → catat acc + macro F1

- ☐ (Opsional) python ml/scripts/02_balance_train.py → tambah --apply bila perlu

- ☐ E4.4: python ml/scripts/04_train_yolo11n.py (lokal/Colab GPU) → catat hyperparameter

- Output: best.pt + kurva training + angka baseline

- PR direview oleh: E4.3 → Bisma Adhiaksa · E4.4 → Faatihurrizki Prasojo

### Paket C — Bisma Adhiaksa (E4.5, E9.5)

- ☐ Sebelum E4.4 selesai: susun protokol evaluasi (metrik, per-sumber, uji foto lapangan)

- ☐ Setelah best.pt ada: python ml/scripts/05_eval_model1.py

- ☐ Tulis bagian evaluasi laporan: top-1, macro F1, confusion matrix, akurasi per sumber, target ≥ 80% / F1 ≥ 0,75

- ☐ E9.5: gabungkan hasil Model 1 (+ nanti warna & Model 3) ke satu laporan

- PR direview oleh: Izza Dhafira Fanani (cek kelengkapan angka untuk laporan)

### Paket D — Abim Mustawa (E4.6)

- ☐ Setelah E4.4: python ml/scripts/06_export_tflite.py

- ☐ Verifikasi file .tflite + ukuran (≤ 20 MB)

- ☐ Siapkan serah terima ke E7.1 (kamu juga yang mengerjakan E7.1 — jembatan alami)

- Output: assets/models/model1_yolo11n_v1.tflite + model card singkat

- PR direview oleh: Bisma Adhiaksa (QA verifikasi artefak)

### Paket E — Izza Dhafira Fanani (E10.2)

- ☐ Jalan paralel sejak Minggu 1: kumpulkan 150 foto (cahaya gelap, latar ramai, blur, mirror selfie, non-pakaian)

- ☐ Katalog: nama file rapi + tabel keterangan (ml/data/field_photos/katalog.csv)

- ☐ Semua anggota boleh menyumbang foto — kamu yang mengelola & mendokumentasikan

- Output: ml/data/field_photos/ siap dipakai uji E4.5

- Verifikasi oleh: Bisma Adhiaksa (saat eksekusi E4.5)

## 4. Rencana Mingguan (target: selesai ≤ Minggu 3, buffer Minggu 4)

| Minggu | Faatihurrizki | Ahmad | Bisma | Abim | Izza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E4.1 tuntas → mulai E4.2 | Setup env, pelajari Ultralytics, latihan dataset kecil | Susun protokol evaluasi + setup script 05 | Setup env + pelajari script export | E10.2 mulai + katalog |
| 2 | E4.2 tuntas → PR merged | E4.3 baseline (setelah E4.2) | Siapkan evaluasi + review PR A | Uji coba export (dry-run) | E10.2 lanjut |
| 3 | Review PR B, bantu | E4.4 model utama → serahkan best.pt | E4.5 evaluasi + E9.5 bagian laporan | E4.6 export → serah terima E7.1 | E10.2 tuntas + katalog |
| 4 | Buffer: robustness foto lapangan, revisi, DoD |  |  |  |  |

Jadwal realistis: latihan model baru bisa mulai setelah E4.2 merged. Kalau tertunda, Ahmad & Faatihurrizki bantu Paket A, jangan menganggur.

## 5. Aturan Kerja

- Satu tugas = satu branch = satu PR (branches.md); dilarang push ke main.

- PR wajib direview minimal 1 orang (lihat "PR direview oleh" tiap paket).

- Semua keputusan mapping/param dicatat (laporan E4.2 + logbook mingguan).

- Jangan commit: dataset (ml/data/), bobot (*.pt) — sudah di .gitignore. Yang di-commit: script, label maps, ml/reports/.

- Update logbook (Pembagian Tugas/Logbook/logbook.md) tiap Jumat.

- Tersangkut > 1 hari → lepas tugas ke daftar, tulis catatan (aturan repo).

## 6. Serah Terima ke E7.1 (Integrasi)

Diserahkan Abim (E4.6) ke dirinya sendiri di peran E7 — model card mini (tempel di PR):

- ☐ Input: ukuran (224×224), format (RGB, normalisasi dari Ultralytics)

- ☐ Output: urutan 9 kelas (urut abjad folder!) + contoh output

- ☐ Metrik: akurasi test, macro F1, confusion matrix (file di ml/reports/)

- ☐ Ukuran file + estimasi latensi (diukur ulang di perangkat, E7.6)

- ☐ Dataset + lisensi (CC0/MIT) untuk laporan

## 7. Cara Mengubah Dokumen Ini

Nama di kolom "Saran pemegang" boleh ditukar sesuai kesepakatan tim — papan resmi tetap pembagian-tugas.md. Bila paket ditukar, update tabel §2 dan kolom status di branches.md agar tidak ada dua orang mengerjakan hal sama.